# MakerFight
# 2019

# C'est l'heure du bilan

Version : 26 avril 2019, AG Fabrique

Le MakerFigtht sur le web

https://m.facebook.com/makerfight.lafab.org
http://lafab.org/makerfight_2019

https://m.facebook.com/makerfight.mulhouse
https://www.makerfight.fr/

Porteurs du projet :

Julien roux (pseudo) julien.le.rouquin@gmail.com
Filou fait le geek  (pseudo): geeknik@azqs.com
# Remerciements
Les structures :

La Fabrique : Pour les outils , le lieu, les matériaux, les supports de communication.
Le SticK pour les pièces de vélo et l'outillage, le prêt de la  clef de la Fabrique.
L'Atelier WEB : Pour financement de la batterie et des affichettes.

Les personnes :

Stéphane, pour ses compétences IOT
Oriane, pour le don des perceuses
Maude, pour le coup de pouce en com. interne
Manu, pour l'accès au bar pour le financement (bière funding) et le reportage photos du jour J
Marc, pour ses propositions techniques

... Et les membres de la FAB pour le Bier Funding (49 euros)

# Bilan
## Nos objectifs en 2018

Constituer une  équipes technique
Constituer une  équipes artistique
Apprendre à réaliser un robot à base de Arduino ou de Raspéry.
Faire de petites vidéos rigolotes et/ou promotionnelles
Participer au MakerFigth
Pour plus d'informations, lire la note d'intention produite en début de projet
http://ftp_stockage.azqs.com/filouGeeknik/robotvelo/DescriptionCombatDeRobotMulhouse2019_2.odt

## La réalité
### Bilan positif

Le robot est réalisé
Nous avons participé au MakerFight
Nous avons progressé techniquement
Nous avons une vision claire des difficultés du projet
Nous avons un plan de réalisation pour le prochain MakerFigth
### Bilan négatif

Nous n'avons pas pu réaliser nos petites vidéos (pas d'équipe constituée autours de cet objectif)
Le plan de financement n'a pas été respecté.
Notre recrutement extérieur à la Fabrique n'a pas marché.
Nous n'avons pas eu le temps de tester l'engin

### Difficultés

Le plan communication fut long à démarrer, du fait du recentrage des objectifs en cours de route.
L'équipe technique a eu du mal à se structurer
Nous avons eu de grandes difficultés à financer ou trouver des dons de perceuses d'occasions : ce qui a retardé l'ensemble du projet.
Nous avons manqué de temps, pour une restitution des infos techniques au groupe.
Nous avons pas bien appréhendé le jour J
Notre guidage, n'était pas ergonomique
# Prospective
## Objectifs 2019
Repenser la communication recrutement : Proposer des ateliers de découvertes de l'Arduino (objectifs : communication ciblé, pré communication des ateliers robots)
Le plan communication doit être adaptable :  Suivant le recrutement, le nombre d'équipes. (faire plans A, B, C)
Augmenter la notoriété du projet : Utiliser les autres canaux de promo, hors Face Book (Forum de l'évènement, Mastondont, D*, affichage rue, etc), Constituer éventuellement une équipe artistique ou de communication
Constituer une équipe technique stable
Organisation des ateliers : Réaliser un prévisionnel des temps ateliers à l'année. Demander la clef directement à la Fabrique
Apprendre à réaliser un robot à base de Arduino
Être financé : Respecter le plan de financement. Demander conseil à la Fabrique

Prospective suite
Améliorer le robot 1 : Plus résistant, interface de commande  ergonomique, équilibrage des moteurs
Être prêt en  J-10 : apprendre à piloter l'engin, caisse de dépannage suffisante, couple chargeur/batterie testé, pièces de rechanges, ...
Être qualifié au Makerfight 2020
Motiver d'autres personnes pour constituer une autre équipe
Être op le jour J

# Bilan financier

Wemos DI R1 : achat 7€ (prêt Stéphane)
Motor Shield VNH2SP30 : achat 13€ (prêt Stéphane)
Motor Shield VNH2SP30 : achat 13€ (Pièce de rechange + Robot V2)
Trajet voiture Stéphane : 20€ (estimation)
Scotch double face thermique : ???
Trajet train filou :  8€
Trajet Julien : 4€
Batterie au plomb pour moto : Yuasa agm YTXL-BS : 12V 6.3 AH MAX 100 A : achat Atelier Web 60€ (Robot V1 + V2)
Arduino : achat 26€ Julien (Robot V2 + ateliers 2019/2020)
Arduino : achat 26€ Filou (Robot V2 pièce de rechange )
Kit prototypage: achat 16,80 Filou (ateliers 2019 / 2020)
50 Colliers de serrages : 15 € ( pas utile, car attaches trop faible)
Fournitures bureautique : achat 6,35 € (pour 2019/2020)
- Roulettes : achat 5,30 € (Robot V1 + V2)
- Don de pièces, temps, lieux d’accueil : Non chiffrée

Très approximativement 220 €
Certains achats seront réutilisés pour le MakerFight 2020 et les futurs ateliers découvertes Arduino

## En route pour la Baston des Bidouilleurs 2020 ?