 BAW

🚲 🚲BikeArtWar* 🚲 🚲

AGs avril 2021

Nos dernières infos

azqs.net/bw : infos structurées
azqs.net/lbw : liste de diffusion ouverte aux bonnes volontés
*Joutes A Vélo Artistique (JAVA)
🚲 🚲 BikeArtWar (BAW) 🚲 🚲

## Présentation générale de l’évènement (appel)

Ami·e·s du du vélo, du métal et du cambouis, bricoleurs·euses, bidouilleurs·euses, Mécano ou non mécano, chômeurs·euses, travailleurs·euses, artistes, étudiant·e·s, punks, anarchistes, rêveur·euses.....joignez vous à nous pour la BikeArtWar.
Mais qu'est ce donc que la BikeArtWar?
C'est une suite d’évènements organisées en plusieurs temps et qui se dérouleront courant Juin, dans les ateliers, les rues et les recoins de Strasbourg.

    Pour commencer, un temps d'atelier/récupération/collaboration/entraide/bienveillance/initiation/laboratoire/ do it yourself/expérimentation/bénévole au cours duquel nous en profiterons pour souder de fabuleuses carcasses de vélos entre elles. Durant ce temps qui se déroulera à la Semencerie, nous nous souderons aussi les coudes afin de faire émerger un évènement festif et débridé après ces long mois de morosité ambiante. Ainsi, de l'apocalypse émerge la BikeArtWar. Chacun·e·s sera libre d'apporter ses imaginaires, ses talent et ses grains de folie afin de construire des engins plus fous et reluisant les uns que les autres. Nul besoin d'avoir de compétences techniques en mécanique vélo ni même en soudure. L'envie, l'entraide et l'amour prime par dessus tout. Les ateliers débuterons le XX juin à la Semencerie (et au Cric)

Dans un second temps, nos chars s’élanceront pour une folle parade qui aura lieu le XX juin dans les rues de Strasbourg. Folle chevauchée qui rejoindra le Cric pour le vernissage d'une exposition collective. Ainsi, nous pourrons parader ensemble et fièrement sur le dos de nos montures démoniaques à l'assaut des rues de la ville.

Pour finir en beauté, nous monterons une dernière fois nos valeureuses montures lors de joutes qui se déroulerons le XX juin. Un final tout en apothéose dans un fracas de métal.

🚲 🚲 BikeArtWar (BAW) 🚲 🚲

## L'expo

AVIS AUX ENTHOUSIASTES
Nous vous attendons du 14 au 17 juin 2021 au Cric pour une exposition interactive autour du vélo et de ses potentiels mécanico-poétiques, regroupant les travaux de huit artistes et étudiants d’horizons et pratiques diverses.
Moyen de transport humble et vertueux, fruit d'une mécanique presque inchangée depuis son invention, le vélo s'inscrit dans un vécu universel de mobilité. Plus qu'un simple moyen de transport : il est habité d'histoires intimes et collectives, support à la rêverie et porteur de revendications politiques.

Puisque ne plus tenir en place est devenu un acte militant,
Que les cadres de nos bécanes sont ceux qui nous ouvrent au plus de possibles,
Que le monde continue de tourner et nos roues de rouler,
En selle !

bawexpo@azqs .com

## Le convoie (menant à l’expo du Cric)

Ami-e-s !
Le carnaval du BAW, sonne le rappel
Après ces temps de restrictions, tu te sens Mad max, zombie, vampire, sorcière, déglingos, monstre des dépotoirs, esprit des sous bois ?

Viens!
Sourire narquois et joie de vivre revendicative, la vie de l'inframonde refera surface.
Inutile et fière d’être, par notre seule présence nous inquiéterons la foule craintive et rappelons à l'ordre moral que son temps n'a que trop durée.

🚲 🚲 BikeArtWar (BAW) 🚲 🚲

## Demandes au Cambouis

### Soit un soutiens à fonds perdus
Le Cambouis vote un budget et le verse à la structure associative partenaire du BAW (Atelier Web)
Non souhaité par le collectif BAW

### Soit une co-production
Le projet est entièrement porté par le BAW (direction artistique et organisationnelle, logistique, gestion du budget, gestion des bénévoles, gestion des points des entrées d’argent, ...)
Le Cambouis vote un budget, avance ou paye sur facture à hauteur maximum du budget voté, les éventuels et peu probables excédents reviennent au Cambouis

### Soit une production
Le projet est porté par le Cambouis : (logistique, gestion du budget, gestion des bénévoles, gestion des points des entrées d’argent, ...)
+ co organisationnelle
+ Direction artistique entière par le BAW

### Pourquoi le Cambouis participerait au BAW ?

Si le Cambouis participe financièrement, c’est  pour les participant-e-s : Bouffes gratuites certains jours et à prix très modéré le reste du temps, les fournitures d’atelier payées, les locations et outillages payées. Pour les organiatrices-teurs bouffes et boissons prit en charge.

## Les humains derrière le BAW

Un collectif motivé :

Entre 8 et 12 personnes aux réunions.

Des personnes ressources :

Organisatrices-teurs de soirées / organisatrices d'expos / artistes / des bricoleurs de la semaine

Des lieux d’accueils amis :

Le Cric, la MR, la Semencerie

… et l’aide du Stick, on l’espère de la Fab et du Cambouis
🚲 🚲 BikeArtWar (BAW) 🚲 🚲

Appel à projet "BIKE ART WAR/expo"
dans le cadre de l'événement BIKE ART WAR @ Strasbourg.
//Exposition collective
du 13 au 27 juin 2021, au CRIC (Strasbourg)
vernissage le 13 juin à 16h.
Avis aux plasticien.nes, artistes, barjos, déjanté.es, pédalos, pété.es du guidon, ou plus simplement amoureux.ses du vélo !
Connaissez-vous le concept de Bike War (ou guerre du vélo à vélo) ?
Cela consiste généralement, en l'organisation d'une destruction massive de vélo.
Chaque participant.e doit tenter de détruire les vélos de ses adversaires tout en gardant le sien intact. Le dernier qui roule a gagné.
À Strasbourg il ne s'agira pas que de guerroyer mais une part belle sera faite à l'art, à la poésie, à la joie de se retrouver et à la célébration de cette mécanique révolutionnaire qu'est le vélo !
C'est pourquoi cet événement protéiforme qui aura lieu courant juin, portera le doux nom de : BIKE ART WAR.
Parmi les temps fort qui jalonneront cet événement : une exposition sera visible au CRIC, du 13 au 27 juin.
De Picasso à Marcel Duchamp en passant par César, le vélo est un objet d'exploration spatiale mais aussi artistique.
Cette exposition qui s'inscrit pleinement dans cette "tradition" de l'Histoire de l'art, présentera des oeuvres d'artistes et d'étudiants d’horizons et pratiques diverses, afin de proposer un petit tour interactif autour de la bicyclette et de ses potentiels mécanico-poétiques.
//Cet appel à projet s'adresse aux artistes ou collectifs d’artistes, sans limite d’âge ou d’expérience.
Les œuvres proposées devront s'inscrire dans la thématique du vélo (ou plus largement de la roue, du véhicule non motorisé...etc)
Tous les médiums sont autorisés ainsi que les performances.
L’œuvre peut être en projet ou déjà réalisée.
Les budgets réduits et la gratuité de la plupart de nos activités ne permettent pas, pour l’instant, de payer de droits de monstration.
Nous prenons à notre charge les frais de communication et les frais de vernissage.
Nous ne prenons aucune commission sur les ventes éventuelles.
//DOSSIER DE CANDIDATURE :
Merci d’envoyer par mail à bawexpo@azqs.com
avant le 15 mai 2021 à minuit, votre dossier en ​un seul fichier .pdf​ avec :
_ un (ou plusieurs) projet(s) pour l’exposition «BIKE ART WAR/expo» composé d’un texte et de croquis ou de photographies de votre proposition permettant de cerner de façon claire le propos et l’accrochage et l’espace nécessaire à l'œuvre.
_ votre CV
_ votre biographie
_ votre portfolio
Les résultats de la sélection seront communiqués par mail à tous.tes les candidat.es dans la semaine du 18 au 23 mai 2021.

🚲 🚲 BikeArtWar (BAW) 🚲 🚲

Bouffe participant-e-s : ateliers / soirée / expo : 900 euros
Consommables ateliers : 350 euros
Assurance atelier : 150 euros
Loyer Semencerie : 30 euros et plus si don ou frais
Location de sono : entre 150 et 250 euros (50 % par MR)
Sécu soirée MR : 150 euros ou plus (50 % par MR)
Loc véhicule ou essence : Inconnue à cet instant
Défraiement des artistes : Inconnue à cet instant
Cachets des artistes : Inconnue à cet instant

Les boissons soirée BW ne sont pas comptées (seulement la quantité consommée est payée)
Les stands de bouffe soirée s'auto organisent et se financent (zéro entrée pour le BAW)
Le Cric s'auto organise et se finance (zéro entrée pour le BAW)

Rentrées totales de la soirée espérées : 1600 euros
800 euros pour la MR / 800 euros pour le BAW

🚲 🚲 BikeArtWar (BAW) 🚲 🚲
# Planning rêvé (au 25 avril )
## Début 2021
Définition du projet avec le groupe porteur  √
Trouver les lieux √
Trouver les personnes ressources. √
## Mars
Budgétisation et estimation des moyens humains (en cours)
Fabrication du discours (en cours)
Conception du plateau artistique  (en cours)
## Avril
Informer un maximum de participant-e-s
Expo : diffusion texte appel à participation : deadline 14 mai
Programmation expo CRIC
Réunion "convention" avec la Sem  lundi 26)
Réunion "convention" avec la M.R (un samedi ou un jeudi  soir)
## Mai
Information légale : choix Stratégiques (début mai)
Dim. 9 mai à 16h au Cric planifier et organiser les effectifs bénévoles. Référent Mou
Informer le public (début mai)
Expo : diffusion texte appel à participation : deadline 14 mai
Ateliers Cambouis les vendredi à la Fab (a confirmer  )
Ramassage matos de récup
Ramassage matos de récup (orga Guillaume Mou)
Vendredi 28 mai  Nuit du démontage de vélos (stick  )et trie de trucs ( Fabrique)  Stick ok  / Fabrique a contacter Stick
## Juin
Début des ateliers Sem le 5 juin >> en cour de modif
Si début des ateliers Sem fin mai : Soirée pirate le 5 juin ?
SCÉNO MR : Début d’installation à la MR une semaine avant
EXPO CRIC: Date 14 - 30 juin  Installation le 9/10
Migration de tous le matos de la Semenserie vers Gruber
Soirée Bike War vendredi 11 ou Samedi 12 juin
EXPO : Date 14 - 30 juin : vernissage le 13
Journée  parade le 13 juin
Soirée Bike War (Samedi 19)Annulation de la date du 19 par la MR - report au 11 ou 12 juin
Rangement et affaires courantes
Emport de la bêne de déchets

🚲 🚲 BikeArtWar (BAW) 🚲 🚲
BikeArtWar / Joutes A Vélo Artistique (JAVA)

# Règles des jeux imaginables
## Chambouvelotout
Pas de gagnant juste des sensations
Matos à trouver : bidons ou fûts plastique de bières pression, cartons pleins
## Le bouing
Foncer vers nul part avec une chaîne de chambres à air attachée au cul
Matos : un point d’attache, un 20 ene de chambres à aires, un sol meuble (herbe ou tapis de cartons)
## TALL BIKE JOUSTING / Joute en vélos girafe
Le classique
Des vélos girafes, deux longs manches, des boules de protections
## Rikiki BIKE JOUSTING / Joute en vélos rikiki
Joute sur petit vélos rigolos
Des petits vélos adaptés au grandes personnes, deux manches, des boules de protections
## Courses au(x) fétiche(s)
Les vélos se déplace dans le même sens dans un circuit et chaque équipe cherche à récupérer les/le fétiches
Fin du truc avec ligne d'arrivée ou au chrono.
Vélo renforcés +  Casque, gants, protège tibias obligatoire (voir atelier protection)
## Mode arène
Autobox (démolition derby)
Vélo renforcés +  Casque, gants, protège tibias et thorax dos obligatoire (voir atelier protection)
vélo/vélo OK  Humain/vélo non conseillé  humain/humain NON
Duel -  boum des déglingos
## Lancés de carcasses de vélos
Comme jeu du fer à cheval (cible) ou Comme lancer javelot (loin)
## Courses de lenteur
Pour calmer les punks et les métaleux

# Bike Wars en vidéo
http://www.pearltrees.com/geeknik/joute-a-velo-bikewar/id40554535