# Planning rêvé (au 10 avril )
## Début 2021
Définition du projet avec le groupe porteur  √
Trouver les lieux √
Trouver les personnes ressources. (en cours)
## Mars
Budgétisation et estimation des moyens humains (en cours)
Fabrication du discours (en cours)
Conception du plateau artistique  (en cours)
## Avril
Informer un maximum de participant-e-s
Contacter les tatoueurs et tatoueuses (Julia)
AG Cambouis le vendredi 16 avril à la Fabrique au park Gruber
Programmation expo CRIC
AG Cric : Lundi 19 avril.
Réunion "convention" avec la Semencerie (un lundi soirs)
Réunion "convention" avec la M.R (un samedi ou un jeudi  soir)
Atelier Cambouis à la Fab

## Mai
Information légale : choix Stratégiques (début mai)
Informer le public (début mai)
Atelier Cambouis à la Fab
Ramassage matos de récup
Soirée playlists (le 15 mai)
Ramassage matos de récup
Soirée test Pirate (fin mai si CRIC)
Nuit du démontage et du trie de trucs au Stick/Fabrique
## Juin
Mise en place expo CRIC
Mise en place  Tatoo
Début des ateliers (5 juin)
Ramassage matos de récup
Journée Art et parade (17 ou 18 juin)
Soirée pirate (18 juin)
Préparation soirée BW (18 juin / 19 juin)
Journée famille (très peu soutenue)
Journées Tatoo  (14 au 17 juin) (voir avec Julia)
Soirée Bike War (Samedi 19)
Rangement et affaires courantescom